## LAPORAN AIMM
No. | Deskripsi | USER | PIC | Reviewer | Target Final | Target Submit | Tanggal Meeting |  | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
[5 empty] | Tanggal |  |  | Bulan | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
1 | TKDN (SHG) | SHG | Hudan | Dimas | 2 | 5 | N/A | Plan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[8 empty] | Aktual | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7
2 | Laporan Management (Internal - Anin) | SEKPER | Ito | Sidiq | 2 | 5 |  | Plan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[8 empty] | Aktual | 13 | 13 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10
3 | Laporan Monev SHG (Internal - SPBD) | SPBD | Ito | Sidiq | 2 | 5 | N/A | Plan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[8 empty] | Aktual | 10 | 11 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8
4 | Monev BOD BOC | SPBD | Ito | Sidiq | 2 | 5 |  | Plan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[8 empty] | Aktual | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 13
5 | Investasi SIIP (Dir. ILI - Holding) | Holding | Ito | Sidiq | 2 | 5 | 12 | Plan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[8 empty] | Aktual | 10 | 11 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8
6 | Realisasi Investasi ke Holding (Memo/Tentative) | Holding | Ito | Sidiq | 5 | 10 |  | Plan | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
[8 empty] | Aktual |  |  | 13 |  | 9 | 9
7 | KPI (Internal - SPBD) | SPBD | Ito | Sidiq | 2 | 5 | N/A | Plan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[8 empty] | Aktual | 10 | 11 | 6 | 8 |  | 8 |  |  | 8
8 | Project Risk | ManRisk | Ito | Dimas | 4 | 9 |  | Plan | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[8 empty] | Aktual | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 8
9 | Aprroval Planner Activo (Closing WO PM) | AIMM | Ito | Dimas | 10 & 31 | 10 & 31 | N/A | Plan | 10 & 31 | 10 & 31 | 10 & 31 | 10 & 31 | 10 & 31 | 10 & 31 | 10 & 31 | 10 & 31 | 10 & 31 | 10 & 31 | 10 & 31 | 10 & 31
[8 empty] | Aktual |  | 10 & 27 | 10 & 31 | 10 & 30 | 11 & 29 | 10 & 30 | 10 & 31 | 12 | 14
10 | Approval QC Activo (WO PM) | AIMM | Dimas & Sidiq | Herman | 10 & 31 | 10 & 31 | N/A | Plan | 10 & 31 | 10 & 31 | 10 & 31 | 10 & 31 | 10 & 31 | 10 & 31 | 10 & 31 | 10 & 31 | 10 & 31 | 10 & 31 | 10 & 31 | 10 & 31
Aktual
11 | Laporan Maintenance Bulanan | VP E&M | Dimas & Sidiq | Herman | 2 | 5 | N/A | Plan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[8 empty] | Aktual | 12 | 25 | 25
12 | Top Risk-NREmas | ManRisk | Dimas | Herman | 5 | 10 |  | Plan | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
[8 empty] | Aktual | [8 empty] | N/A
13 | Monitoring Kerangka Strategi Risiko | ManRisk | Dimas | Herman | 5 | 10 |  | Plan | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Aktual
14 | KPI-PMS Departemen (Evidence) | SPBD | Sidiq | Herman | 5 | 10 |  | Bulan: Plan; Mar: 10; Jun: 10; Sep: 10; Dec: 10
Aktual
15 | All Risk | ManRisk | Dimas | Herman | 5 | 10 |  | Bulan: Plan; Mar: 10; Jun: 10; Sep: 10; Dec: 10
Aktual
16 | i-COFR | Keuangan | Sidiq | Herman | 5 | 10 |  | Bulan: Plan; Mar: 10; Jun: 10; Sep: 10; Dec: 10
Aktual
17 | Laporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 | E&M | Sidiq | Herman | 2 | 5 | 12 | Bulan: Plan; Mar: 5; Jun: 5; Sep: 5; Dec: 5
Aktual
18 | Aset Integrity (SHG - DIGIO) | SHG | Dimas & Sidiq | Herman | 2 | 5 | 12 | Plan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[8 empty] | Aktual | 13 | 11 | 10 | 4 |  |  |  |  | 10
* | Laporan bulanan adalah cut off per akhir bulan (laporan bulanan September disampaikan di awal Oktober)
* | User adalah person/funsi/departemen yang meminta laporan sesuai subjek
* | PIC adalah person yang bertugas menyelesaikan laporan bulanan sesuai subjek
* | Reviewer adalah person yang bertugas melakukan review atas draft laporan bulanan yang telah dikirimkan oleh PIC sebelum laporan tersebut diserahkan kepada User
* | Target Final adalah batas waktu PIC untuk menyelesaikan draft laporan bulanan untuk di review oleh Reviewer
* | Target Submit adalah batas waktu laporan bulanan tersebut diminta oleh user untuk dikumpulkan dilakukan 2 kali dalam satu bulan
* | Tanggal Meeting adalah tanggal rapat pembahasan laporan bulanan bersama user (tidak semua user meminta ada meeting dimaksud)
* | Kecuali pada aktivitas Approval pada aplikasi Activo dilakukan 2 kali dalam sebulan, approval aktivitas tanggal 1-10 (target harus telah dilakukan maksimal tanggal 10) - aktivitas tanggal 11-30/31 (target harus telah dilakukan maksimal tanggal 30/31)
Action
1 | Tidak semua laporan bulanan berbentuk dokumen, ada yang melakukan pengisian langsung dalam aplikasi tertentu
2 | Seluruh laporan bulanan di submit kemudian otomatis tersimpan dalam folder yang dapat diakses bersama (cloud drive) dibuat folder per-bulan
3 | Notifikasi pengingat tugas hanya dikirimkan kepada PIC dan Reviewer sesuai subjek masing-masing, kecuali untuk Hudan dan Herman mendapatkan notifikasi setiap aktivitas untuk kontrol pengingatan manual (komunikasi langsung kepada PIC ybs)
4 | Untuk laporan bulanan yang bukan berbentuk dokumen, file yang di submit adalah tangkapan layar / bukti screen shoot dari pengisian dari aplikasi terkait